## Feuille 1
Tableau d'analyse des risques
Numéro | Classification Quelle sorte de risque ? | Risque Quel est le risque? | Facteur(s) agravant(s) Qu'est-ce qui pourrait faire empirer la situation ? | Contrôle du risque Qu'est-ce qui est mis en place pour limiter le risque ? | Impact Quel sera l'impact si le risque se réalise ? | Probabilité Quelle est la probabilité que cela se produise ? | Score Quel est le niveau de risque ? | Mesures à prendre Quelle mesures seront prises pour gérer le risque ? | Responsable Qui est responsable de la conduite des actions ?
1 | Opérationnel | Manque de formation continue | Les éducateurs et coachs, par leur manque de connaissance, mettent en danger l'intégrité physique des enfants | L'équipe directrice de l'association doit s'assurer que chaque coach est formé continuellement | 5 | 3 | 15 | Les éducateurs et les coachs ont la responsabilité de suivre au moins 2 formations par an | Cheffe de projet
2 | Financier | Manque de ressources financières | Nos Activités Génératrices de Revenus subissent également une baisse significative | L'équipe directrice de l'association doit s'assurer d'avoir des partenaires financiers solides et diversifiés | 8 | 6 | 48 | Une politique de réserve a été adoptée Une diversification de nos partenaires financiers est en cours | Cheffe de projet
3 | Financier | Mauvais usage des fonds | Absence de suivi financier rigoureux | Nous avons mis en place une politique de gouvernance Nous avons établi quel est le rôle de chaque membre de l'équipe dans les prises de décisions financières (budget, paiements) | 8 | 5 | 40 | Nous aurons des audits financiers réguliers, réalisés par une personne extérieure à notre structure | Cheffe de projet
4 | Opérationnel | Désengagement de nos bénéficiaires | Notre programme perd en crédibilité aux yeux de toute la communauté | Les coachs, les éducateurs terrains et l'équipe directrice de l'association sont en dialogue continu avec les bénéficiaires et leurs familles | 8 | 5 | 40 | Des évènements dédiés aux rencontres avec les familles seront organisés pour faire grandir le sentiment de communauté. Nous serons à l'écoute des demandes des bénéficiaires et de leurs familles pour éventuellement faire évoluer le contenu du programme | Coachs, éducateurs terrain, comité directeur
5 | Opérationnel | Accès limité aux infrastructures sportives et éducatives | Les bénéficiaires se voient privés de leur "safe place" et retournent dans la rue, avec de mauvaises fréquentations | Mise en place d'un dialogue constant et très régulier avec la Mairie de Yoff, avec le Ministère des Sports et avec la Fédération Sénégalaise de Surf | 9 | 4 | 36 | Nous anticipons tous les scénarios et cherchons des solution de replis si jamais l'espace que nous utilisons actuellement n'était plus disponible | Cheffe de projet
6 | Sécurité | Risque de noyade pendant les entraînements de surf | La responsabilité de nos équipes est engagée : notre programme s'arrête | Nos bénéficiaires sont tous formés à la natation en mer Nos coachs sont formés en secourisme | 9 | 1 | 9 | Tous les bénéficiaires suivront des tests de natation chaque année Des formations aux premiers secours seront dispensées au staff Des protocoles d'urgence seront mis en place Des assurances appropriées pour le staff et les bénéficiaires sont mises en place | Cheffe de projet
7 | Physique | Risque de blessures pendant les entraînements de surf | Manque de connaissance des protocoles de sécurité de la part du staff Absence de formations en premiers secours Manque de sensibilisatio des participants aux règes de sécurité | Mise en place d'un protocole de gestion des accidents Equipement adapté pour chaque bénéficiaire | 6 | 6 | 36 | Briefing avant chaque entraînement et rappel des ègles de sécurité : pour soi et pour les autres Mise en place d'une trousse de premier secours en cas de blessures | Coachs et éducateurs terrain
8 | Réputation | Communication externe de qualité faible | Nos partenaires financiers, institutionnels et les parties prenantes du projet ne nous font plus confiance | Nous encourageons nos partenaires à nous faire des retours réguliers pour adapter et améliorer notre communication | 6 | 7 | 42 | Nous allons mettre en place une stratégie et un calendrier de communication externe Nous allons fournir des formations en communication aux membres clefs de l'association | Volontaires de service civique, chaffe de projet
9 | Opérationnel | Risque de décrochage scolaire | Les écoles qui sont partenaires du programme ne nous font plus confiance | Nous mettons en place des sessions de soutien scolaire pour tous les bénéficiaires Nous communiquons quotidiennement avec chaque bénéficiaire à propos de sa situation à l'école | 7 | 5 | 35 | Nous allons mettre en place des réunions mensuelles avec les directeurs d'écoles et les professeurs afin d'anticiper des situations difficiles et adapter notre suivi | Volontaires de service civique, chaffe de projet
10 | Opérationnel | Manque de matériel adapté | Le matériel de l'association se détériore | Nous réparons quotidienneent le matériel de l'association Certains de nos éducateurs sont formés à la réparation de planches de surf | 8 | 5 | 40 | Nous démarchons régulièrement des partenaires qui pourraient nous fournir du matériel | Staff terrain, volontaires service civique
1
5
10